## INSTRUÇÕES
PAINEL EXECUTIVO
EM ABERTO | CRÍTICOS | ATENÇÃO | CONCLUÍDOS | TOTAL
17 | 5 | 1 | 11 | 28
Estado consolidado do conjunto de chamados ativos — atualiza automaticamente
CONTROLE VIVO DE CLIMATIZAÇÃO — GUIA DE USO
GOP / 3ª CRE — SME-RJ ¦ Conforme POP nº 002-25
PROPÓSITO
Centralizar o registro, validação e acompanhamento das demandas de climatização das unidades escolares da 3ª CRE. O arquivo serve à GOP como instrumento de gestão tempestiva, permitindo informar setores parceiros (CTO, CTIN, GIN, CPS, GAD) sobre o estado de cada caso em qualquer momento, sem retrabalho de garimpar e-mails ou planilhas paralelas.
FLUXO DE USO — ORDEM RECOMENDADA
1) A unidade escolar responde ao Microsoft Forms com a demanda (questões em ROTEIRO_FORMS). 2) A resposta cai automaticamente na aba ENTRADA_UNIDADES. 3) A GOP analisa a entrada e transfere para CHAMADOS_GOP, atribuindo ID, status e responsável. 4) A GOP usa VALIDACAO_GOP para acompanhar o que precisa ser validado tecnicamente. 5) Quando o caso passa para a CTO, ele aparece em VISAO_CTO com prioridade. 6) Cada marco importante é registrado em HISTORICO_RELEVANTE. 7) PAINEL e CONSULTA_UNIDADE são para consulta e prestação de contas.
AS ABAS, UMA A UMA
ROTEIRO_FORMS — questões prontas para criar/atualizar o Microsoft Forms enviado às unidades. ENTRADA_UNIDADES — recebe as respostas brutas do Forms (cópia automática ou manual). CHAMADOS_GOP — base oficial de chamados. Cada linha é uma demanda em andamento. VALIDACAO_GOP — visão filtrada dos chamados que dependem de validação técnica. VISAO_CTO — visão filtrada do que precisa ser tratado pela CTO. PAINEL — indicadores consolidados do conjunto. CONSULTA_UNIDADE — pesquisa rápida por escola, com tudo o que existe sobre ela. HISTORICO_RELEVANTE — linha do tempo dos marcos de cada chamado. CADASTRO_VIVO_3CRE — base cadastral viva das 135 unidades, com inventário e validação. LISTAS — domínios fechados (status, setores, demandas) para validação automática.
REGRAS DE PREENCHIMENTO
• Não digite valores em campos com setinha — use a lista suspensa. Padroniza vocabulário. • IDs de chamado (formato GOP-AR-AAAA-NNNN) são fixos. Não os altere depois de atribuídos. • Datas sempre no formato dd/mm/aaaa. • Sempre que houver movimentação, atualize a coluna DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO em CHAMADOS_GOP — ela alimenta o alerta de dias sem movimento. • Em HISTORICO_RELEVANTE, registre apenas marcos (vistoria realizada, orçamento aprovado, aparelho requisitado, instalação concluída). Não registre todo e-mail trocado.
CADASTRO VIVO — COMO MANTER VIVO
O CADASTRO_VIVO_3CRE foi populado com os dados da consultoria jun/jul 2025 (134 escolas com inventário). As colunas "Confirmado pela Unidade?" e "Validado pela GOP?" estão como Não para todas — esse é o estado inicial, indicando que os dados precisam ser revalidados. Sempre que uma unidade confirmar seu inventário (via Forms ou contato direto), marque "Confirmado pela Unidade?" como Sim e registre a data. Quando a GOP validar, marque "Validado pela GOP?" como Sim. A coluna AÇÃO SUGERIDA atualiza-se automaticamente conforme essas marcações.
ALERTAS VISUAIS AUTOMÁTICOS
Em CHAMADOS_GOP, a coluna DIAS SEM ATUALIZAÇÃO calcula sozinha; o alerta SLA classifica em OK (até 15 dias), ATENÇÃO (15-30 dias) ou CRÍTICO (>30 dias). Chamados Concluídos ou Encerrados saem dos alertas. Em CADASTRO_VIVO_3CRE, a coluna AÇÃO SUGERIDA fica em vermelho quando falta confirmação da unidade, amarelo quando há necessidade de instalação e verde quando o inventário está em dia.
LIMITES DESTE ARQUIVO
Este arquivo é instrumento de gestão interna da GOP. Não substitui os registros oficiais nos sistemas corporativos da SME nem dispensa o envio dos e-mails formais previstos no POP-002/25. Funciona como camada de controle, memória operacional e prestação de contas do setor.

## PAINEL
CONTROLE VIVO DE CLIMATIZAÇÃO — 3ª CRE/GOP
Fluxo de uso: unidade informa → GOP valida → chamado é acompanhado → CTO recebe visão limpa quando necessário
INDICADOR | Nº | O que significa |  | ETAPA DO FLUXO (POP) | Qtd |  | ENVOLVIMENTOS | Qtd
Chamados registrados | 28 | Total de chamados cadastrados. |  | 01 - Recebido da unidade | 0 |  | GOP | 11
Chamados abertos | 28 | Demandas em acompanhamento. |  | 02 - Em triagem pela GOP | 1 |  | CPS | 2
Pendentes de validação | 19 | Casos a conferir pela GOP. |  | 03 - Vistoria solicitada à CPS | 0 |  | GIN | 15
Aguardando CTO | 1 | Chamados sob responsabilidade atual da CTO. |  | 04 - Aguardando agendamento de vistoria | 1 |  | GAD | 0
Parados há mais de 7 dias | 0 | Demandas para cobrança/revisão. |  | 05 - Vistoria agendada | 0 |  | CTO | 1
Prioridade alta/crítica | 5 | Casos preferenciais. |  | 06 - Aguardando relatório técnico | 0 |  | CTIN | 0
|  |  |  | 07 - Relatório recebido — unidade apta | 1 |  | COMP | 0
|  |  |  | 08 - Relatório recebido — unidade não apta | 0 |  | GMP | 0
|  |  |  | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | 7 |  | Unidade Escolar | 14
|  |  |  | 10 - Orçamentos recebidos | 0
|  |  |  | 11 - Orçamentos em análise técnica | 0 |  | Um chamado pode envolver mais de um setor; a soma pode exceder o total de chamados.
|  |  |  | 12 - Orçamento aprovado | 3
|  |  |  | 13 - Orçamento reprovado | 0
|  |  |  | 14 - Verificando recurso com GAD | 0
|  |  |  | 15 - Aguardando remanejamento/nova concessão | 0
|  |  |  | 16 - Serviço contratado pela unidade | 0
|  |  |  | 17 - Serviço iniciado | 4
|  |  |  | 18 - Serviço concluído pela unidade | 0
|  |  |  | 19 - Aguardando vistoria de retorno | 0
|  |  |  | 20 - Serviço aprovado | 0
|  |  |  | 21 - Serviço reprovado — aguardando correção | 0
|  |  |  | 22 - Instalação/substituição autorizada | 0
|  |  |  | 23 - CTO comunicada | 0
|  |  |  | 24 - Aguardando disponibilidade em estoque | 0
|  |  |  | 25 - Aparelho requisitado | 0
|  |  |  | 26 - Entrega em acompanhamento | 0
|  |  |  | 27 - Instalação concluída | 11
|  |  |  | 28 - Encerrado | 0
|  |  |  | 29 - Suspenso/pendente de decisão superior | 0
CHAMADOS MAIS ANTIGOS SEM ATUALIZAÇÃO — AÇÃO IMEDIATA
ID Chamado | Unidade Escolar |  | Status Atual |  |  | Setor |  | Dias s/Atual.
GOP-AR-2026-0002 | Escola Municipal Bento Ribeiro |  | 09 - Aguardando orçamentos da unidade |  |  | Unidade Escolar / GIN |  | 7
GOP-AR-2026-0006 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Padre Nelson Carlos Del Mônaco |  | 12 - Orçamento aprovado |  |  | GIN / Unidade Escolar |  | 7
GOP-AR-2026-0007 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Educandário de Santa Cruz |  | 17 - Serviço iniciado |  |  | GIN / Unidade Escolar |  | 7
GOP-AR-2026-0009 | Escola Municipal José Veríssimo |  | 09 - Aguardando orçamentos da unidade |  |  | Unidade Escolar / GIN |  | 7
GOP-AR-2026-0010 | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Filho |  | 12 - Orçamento aprovado |  |  | GIN / Unidade Escolar |  | 7
GOP-AR-2026-0022 | Creche Municipal Tia Andreza |  | 09 - Aguardando orçamentos da unidade |  |  | Unidade Escolar / GIN |  | 7
GOP-AR-2026-0026 | Creche Municipal José de Vieira da Silva |  | 09 - Aguardando orçamentos da unidade |  |  | Unidade Escolar / GIN |  | 7
GOP-AR-2026-0004 | CIEP Procópio Ferreira |  | 17 - Serviço iniciado |  |  | GIN / Unidade Escolar |  | 4
GOP-AR-2026-0008 | Escola Municipal Nereu Sampaio |  | 17 - Serviço iniciado |  |  | GIN / Unidade Escolar |  | 3
GOP-AR-2026-0012 | Escola Municipal Eurico Vilela |  | 17 - Serviço iniciado |  |  | GIN / Unidade Escolar |  | 3

## CONSULTA_UNIDADE
CONSULTA POR UNIDADE ESCOLAR
Selecione uma escola no campo de pesquisa para ver instantaneamente a ficha técnica, chamados e histórico.
Unidade escolar | Selecione a Unidade... |  |  | Designação
Endereço |  |  |  | Bairro
RESUMO DA UNIDADE
Total de chamados |  | Chamados em aberto |  | Concluídos |  | Críticos / atenção
Última atualização |  |  |  | Setor responsável atual
CHAMADOS DA UNIDADE
ID Chamado | Data Abertura | Tipo de Demanda | Local / Sala | Status | Setor | Próxima Ação | Dias s/ Atualização | Alerta SLA
HISTÓRICO RELEVANTE DA UNIDADE
ID Evento | Data do Evento | ID Chamado | Designação | Unidade Escolar | Marco Relevante | Setor Responsável | Registrado Por | Observação

## CHAMADOS_GOP
ID RESPOSTA FORMS | ID CHAMADO | DESIGNAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | LOCAL DA DEMANDA | TIPO DE DEMANDA | TIPO DE APARELHO | BTU EXISTENTE | BTU PRETENDIDO | 1º OU 2º APARELHO DO LOCAL | QTD SPLIT SOLICITADO | QTD JANELA SOLICITADO | SALAS SEM CLIMATIZAÇÃO INFORMADAS | RESULTADO/APTIDÃO | STATUS ATUAL | SETOR RESPONSÁVEL ATUAL | PRÓXIMA PROVIDÊNCIA | DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | DIAS SEM ATUALIZAÇÃO | INFORMAÇÃO VALIDADA? | PRIORIDADE | OBSERVAÇÕES | DATA DE ABERTURA | DIAS EM ABERTO | ALERTA SLA | ALERTA ANTIGUIDADE | ord_val | ord_ctin | ord_cto | ord_cons | score_antig | rank_antig
| GOP-AR-2026-0001 | 313025 | Escola Municipal Professor Visitação | 6, 8, 9, SR | Substituição/Instalação de Aparelho | Split e janela |  |  |  | 3 | 1 | 0 | Não apta | 12 - Orçamento aprovado | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. | 2026-05-27 | 2 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: CTIN aprovou os orçamentos ¦ Observação original: Aguardando data de início das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Previsão de conclusão elétrica 16/06 | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 1 |  |  |  | 2998 | 14
| GOP-AR-2026-0002 | 313020 | Escola Municipal Bento Ribeiro | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 0 | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando novos orçamentos para adequação ¦ Observação original: E/CTIN sinalizou que os orçamentos enviados não atendem - 14/04/2026 ¦ Registro GOP: Visita da CTIN não identificou demanda por aprelhos / Diretor solicita aparel... | 2025-12-09 | 171 | CRÍTICO (Aberto >90 dias) | ATENÇÃO ANTIG. (>3 meses) | 2 |  |  |  | 7997 | 1
| GOP-AR-2026-0003 | 312805 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Tânia Cristina Moreira | Salas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 | Substituição/Instalação de Aparelho | Janela |  |  |  |  | 8 |  | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-27 | 2 | Sim | Média | Status original: Serviços elétricos finalizados ¦ Observação original: E/CTIN disse que agendaria vistoria - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Instalados | 2025-08-18 | Concluído | OK | OK |  |  | 1
| GOP-AR-2026-0004 | 312502 | CIEP Procópio Ferreira | Salas 5, 12, 17 e 20 1 e 18 | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 4 | Não apta | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-25 | 4 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: CTIN aprovou os orçamentos ¦ Observação original: Aguardando data de início das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Sala de aula sem climatização. Obra iniciada em 13/05 previsão de término 30/05 | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 3 |  |  |  | 4995 | 8
| GOP-AR-2026-0005 | 328601 | Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo | Berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | Split |  |  |  | 1 |  | 0 | Apta parcialmente | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Orçamentos aprovados pela E/CTIN em 17/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Instalado aparelho berçário. Não apta para o 2º aparelho | 2026-03-24 | Concluído | OK | OK | 4 |  | 2
| GOP-AR-2026-0006 | 328801 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Padre Nelson Carlos Del Mônaco | salas 7 e 8 | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 0 | Não apta | 12 - Orçamento aprovado | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Orçamentos aprovados pela E/CTIN em 17/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Falta enviar 02 orçamento de elétrica | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 5 |  |  |  | 7993 | 2
| GOP-AR-2026-0007 | 313806 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Educandário de Santa Cruz | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | _ | Não apta | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Orçamentos aprovados pela E/CTIN em 17/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Não tem demanda por aprelho, apenas adequações eléticas. Obra iniciada em 05... | 2026-02-27 | 91 | CRÍTICO (Aberto >90 dias) | ATENÇÃO ANTIG. (>3 meses) | 6 |  |  |  | 7992 | 3
| GOP-AR-2026-0008 | 312014 | Escola Municipal Nereu Sampaio | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | Split |  |  |  | 12 |  | 3 | Apta parcialmente | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-26 | 3 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: GIN informou que adequações elétricas foram iniciadas em 07/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando término das adequações elétricas - previsão 28/04/2026 ¦ Registro GOP: Solicitar nova vistoria para inclusão de aparelhos nas salas sem climatização | 2026-02-04 | 114 | CRÍTICO (Aberto >90 dias) | ATENÇÃO ANTIG. (>3 meses) | 7 |  |  |  | 3991 | 9
| GOP-AR-2026-0009 | 313002 | Escola Municipal José Veríssimo | Salas 01 a 05,08, 09,10,17, 21 e 24 | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 2 | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Aguardando data do início da obra | 2026-02-20 | 98 | CRÍTICO (Aberto >90 dias) | ATENÇÃO ANTIG. (>3 meses) | 8 |  |  |  | 7990 | 4
| GOP-AR-2026-0010 | 313022 | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Filho | salas 02,10, 15 e 17 | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 2 | Não apta | 12 - Orçamento aprovado | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Sala de aula sem climatização Orçamentos aprovados pela CPS- aguardando a da... | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 9 |  |  |  | 7989 | 5
| GOP-AR-2026-0011 | 313018 | Escola Municipal Isabel Mendes | salas 1,2,3,4,5,6,7,9,11 e recursos | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 1 | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-27 | 2 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Previsão de término da elétrica 15/06 | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 10 |  |  |  | 2988 | 15
| GOP-AR-2026-0012 | 312021 | Escola Municipal Eurico Vilela | sala 2 , 5, 10, 9 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 1 | Não apta | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-26 | 3 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Valor imputado no cartão SDP. | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 11 |  |  |  | 3987 | 10
| GOP-AR-2026-0013 | 313040 | Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima | Salas 7 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | Janela |  |  |  |  | 2 | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Sim | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 30/03/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | 2026-03-24 | Concluído | OK | OK |  |  | 3
| GOP-AR-2026-0014 | 313041 | Escola Municipal Tobias Barreto | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | [7 empty] | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-27 | 2 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 01/04/2026 ¦ Registro GOP: Aguardando orçamentos | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 12 |  |  |  | 2985 | 16
| GOP-AR-2026-0015 | 312043 | Escola Municipal Cívico Militar Carioca | Salas 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 artes, sala inteligente | Substituição/Instalação de Aparelho | Split |  |  |  | 12 |  | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Sim | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 01/04/2026 e 06/04/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | 2026-03-24 | Concluído | OK | OK |  |  | 4
| GOP-AR-2026-0016 | 312023 | Escola Municipal Joaquim Ribeiro | Colaboratório - 2 janelas de 18 mil BTU Sala 308 - 1 split de 18 mil BTU (2° ... | Substituição/Instalação de Aparelho | Split e janela |  |  |  | 2 | 1 | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Sim | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 07/04/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | 2025-02-26 | Concluído | OK | OK |  |  | 5
| GOP-AR-2026-0017 | 313007 | Escola Municipal Sarmiento | Sala 1, 10, 16 | Substituição/Instalação de Aparelho | [8 empty] | 02 - Em triagem pela GOP | GOP | Verificar informações mínimas e definir encaminhamento. |  |  | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 08/04/2026 ¦ Registro GOP: Aguardando a confirmação da instalação dos aparelhos | 2026-03-25 | 65 | ATENÇÃO (Sem data de atualização) | OK | 13
| GOP-AR-2026-0018 | 312012 | Escola Municipal Manoel Bomfim | Sala 5 | Substituição/Instalação de Aparelho | Split |  |  |  | 2 |  | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Sim | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 10/04/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | 2025-08-13 | Concluído | OK | OK |  |  | 6
| GOP-AR-2026-0019 | 312035 | Escola Municipal Antônio Pereira | salas 2 e 4 | Substituição/Instalação de Aparelho | Split e janela |  |  |  | 2 | 2 | Auditório /sala da direção | Apta | 07 - Relatório recebido — unidade apta | GIN / CPS | Preparar comunicação para CTO, se a demanda já estiver autorizada. | 2026-05-26 | 3 | Sim | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 21/05/2026 ¦ Registro GOP: Recebeu os aparelhos. Previsão de término da instalação 29/05 | 2026-05-22 | 7 | OK | OK |  | 1 |  |  | 3980 | 11
| GOP-AR-2026-0020 | 312801 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Henrique Foréis | berçário ¦ berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | Split |  |  |  | 1 |  | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-27 | 2 | Sim | Média | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 21/05/2026 ¦ Registro GOP: Instalados | 2026-03-24 | Concluído | OK | OK |  |  | 7
| GOP-AR-2026-0021 | 312006 | Núcleo de Arte Nise da Silveira | Sala de teatro | Substituição/Instalação de Aparelho | Janela |  |  |  |  | 1 |  | Apta parcialmente | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Garantia acionada ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 09/05/2026 ¦ Registro GOP: Sala de Teatro instalado. Adequação para instalação na sala de dança | 2026-03-24 | Concluído | OK | OK | 14 |  | 8
| GOP-AR-2026-0022 | 328602 | Creche Municipal Tia Andreza | Refeitório, sala dos professores, salas 1 e 4 | Substituição/Instalação de Aparelho | [7 empty] | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Registro GOP: Unidade fábrica de vidro | 2025-05-22 | 372 | CRÍTICO (Aberto >90 dias) | MUITO ANTIGO (>1 ano) | 15 |  |  |  | 7977 | 6
| GOP-AR-2026-0023 | 328501 | CIEP Vinicius de Moraes | Salas 1, 2, 4, 6, 7, 11, 10 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | Janela |  |  |  |  | 1 | 1 | Apta parcialmente | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Observação original: Aparelho requisitado para sala 10 ¦ Registro GOP: Aparelho instalado na sala de recursos sala 10. Adequação elétrica para as de... | 2026-05-04 | Concluído | OK | OK | 16 |  | 9
| GOP-AR-2026-0024 | 313051 | Escola Municipal Alagoas | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Substituição/Instalação de Aparelho | Janela |  |  |  |  | 13 | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-26 | 3 | Sim | Média | Status original: Vistoria finalizada ¦ Registro GOP: Instalados | 2026-05-19 | Concluído | OK | OK |  |  | 10
| GOP-AR-2026-0025 | 313055 | Escola Especial Municipal Doutor Ulisses Pernambucano | sala de leitura | Substituição/Instalação de Aparelho | [7 empty] | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-26 | 3 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Registro GOP: Busacando orçamentos | 2026-05-07 | 22 | OK | OK | 17 |  |  |  | 3974 | 12
| GOP-AR-2026-0026 | 330601 | Creche Municipal José de Vieira da Silva | refeitório | Substituição/Instalação de Aparelho | Split |  |  |  | 3 |  |  | Não apta | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7 | Pendente de Vistoria | Média | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Registro GOP: Climatização do refeitório com 03 splits 24 mil que se encontram na unidade. | 2026-05-06 | 23 | OK | OK | 18 |  |  |  | 7973 | 7
| GOP-AR-2026-0027 | 313034 | Escola Municipal Hélio Smidt | Colaboratório Sala de leitura | Substituição/Instalação de Aparelho | Split e janela | [5 empty] | 0 | Apta | 27 - Instalação concluída | CTO | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-27 | 2 | Sim | Média | Aparelhos enviados em 18/05/2026 ¦ Instalação concluída | 2026-03-24 | Concluído | OK | OK |  |  | 11
| GOP-AR-2026-0028 | 312033 | Escola Municipal Levy Neves | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | [6 empty] | 0 | Pendente | 04 - Aguardando agendamento de vistoria | CPS | Acompanhar agendamento de vistoria técnica pela CPS. | 2026-05-26 | 3 | Pendente de Vistoria | Média | A GAD está em fase de liquidação do empenho para que os serviços possam ser iniciados. | 2026-03-24 | 66 | OK | OK | 19 |  |  |  | 3971 | 13
Formulas:
DIAS SEM ATUALIZAÇÃO = IF([DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO]="","",TODAY()-INT([DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO]))
DIAS EM ABERTO = IF([DATA DE ABERTURA]="","",IF(OR([STATUS ATUAL]="28 - Encerrado",[STATUS ATUAL]="27 - Instalação concluída"),"Concluído",TODAY()-INT([DATA DE ABERTURA])))

## VALIDACAO_GOP
VALIDAÇÃO TÉCNICA — DEMANDAS PARA ANÁLISE DA GOP/CPS
Esta aba lista automaticamente os chamados que dependem de validação ou vistoria técnica.
INDICADORES
PENDENTES DE VISTORIA |  | NÃO VALIDADAS |  | AGUARDANDO ORÇAMENTO |  | EM ANÁLISE TÉCNICA |  | TOTAL EM VALIDAÇÃO
19 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 19
CHAMADOS QUE DEPENDEM DE VALIDAÇÃO TÉCNICA
ID Chamado | Designação | Unidade Escolar | Local Demanda | Tipo Demanda | Status Atual | Setor Resp. | Próxima Providência | Última Atualiz. | Dias s/Atual.
GOP-AR-2026-0001 | 313025 | Escola Municipal Professor Visitação | 6, 8, 9, SR | Substituição/Instalação de Aparelho | 12 - Orçamento aprovado | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. | 2026-05-27 | 2
GOP-AR-2026-0002 | 313020 | Escola Municipal Bento Ribeiro | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0004 | 312502 | CIEP Procópio Ferreira | Salas 5, 12, 17 e 20 1 e 18 | Substituição/Instalação de Aparelho | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-25 | 4
GOP-AR-2026-0005 | 328601 | Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo | Berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0006 | 328801 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Padre Nelson Carlos Del Mônaco | salas 7 e 8 | Substituição/Instalação de Aparelho | 12 - Orçamento aprovado | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0007 | 313806 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Educandário de Santa Cruz | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0008 | 312014 | Escola Municipal Nereu Sampaio | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-26 | 3
GOP-AR-2026-0009 | 313002 | Escola Municipal José Veríssimo | Salas 01 a 05,08, 09,10,17, 21 e 24 | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0010 | 313022 | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Filho | salas 02,10, 15 e 17 | Substituição/Instalação de Aparelho | 12 - Orçamento aprovado | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0011 | 313018 | Escola Municipal Isabel Mendes | salas 1,2,3,4,5,6,7,9,11 e recursos | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-27 | 2
GOP-AR-2026-0012 | 312021 | Escola Municipal Eurico Vilela | sala 2 , 5, 10, 9 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 17 - Serviço iniciado | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. | 2026-05-26 | 3
GOP-AR-2026-0014 | 313041 | Escola Municipal Tobias Barreto | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-27 | 2
GOP-AR-2026-0017 | 313007 | Escola Municipal Sarmiento | Sala 1, 10, 16 | Substituição/Instalação de Aparelho | 02 - Em triagem pela GOP | GOP | Verificar informações mínimas e definir encaminhamento. | 0
GOP-AR-2026-0021 | 312006 | Núcleo de Arte Nise da Silveira | Sala de teatro | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0022 | 328602 | Creche Municipal Tia Andreza | Refeitório, sala dos professores, salas 1 e 4 | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0023 | 328501 | CIEP Vinicius de Moraes | Salas 1, 2, 4, 6, 7, 11, 10 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0025 | 313055 | Escola Especial Municipal Doutor Ulisses Pernambucano | sala de leitura | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-26 | 3
GOP-AR-2026-0026 | 330601 | Creche Municipal José de Vieira da Silva | refeitório | Substituição/Instalação de Aparelho | 09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0028 | 312033 | Escola Municipal Levy Neves | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 04 - Aguardando agendamento de vistoria | CPS | Acompanhar agendamento de vistoria técnica pela CPS. | 2026-05-26 | 3

## VISAO_CTIN
VISÃO CTIN
Chamados que envolvem autorização ou decisão técnica da CTIN (alta complexidade e marcos de aprovação)
INDICADORES
SOB CTIN |  | AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | ALTA COMPLEXIDADE |  | AUTORIZAÇÃO EMITIDA |  | TOTAL NO ESCOPO
0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CHAMADOS NO ESCOPO DA CTIN
ID Chamado | Designação | Unidade Escolar | Local Demanda | Tipo Demanda | Status Atual | Setor Resp. | Próxima Providência | Última Atualiz. | Dias s/Atual.
GOP-AR-2026-0019 | 312035 | Escola Municipal Antônio Pereira | salas 2 e 4 | Substituição/Instalação de Aparelho | 07 - Relatório recebido — unidade apta | GIN / CPS | Preparar comunicação para CTO, se a demanda já estiver autorizada. | 2026-05-26 | 3

## VISAO_CTO
VISÃO CTO — DEMANDAS PARA TRATATIVA DE INSTALAÇÃO
Chamados sob responsabilidade da CTO ou nas etapas finais (autorização à entrega).
INDICADORES
SOB CTO |  | INSTALAÇÃO AUTORIZADA |  | APARELHO REQUISITADO |  | ENTREGA EM CURSO |  | INSTALADO
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11
CHAMADOS NO ESCOPO DA CTO
ID Chamado | Designação | Unidade Escolar | Local Demanda | Tipo Demanda | Status Atual | Setor Resp. | Próxima Providência | Última Atualiz. | Dias s/Atual.
GOP-AR-2026-0003 | 312805 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Tânia Cristina Moreira | Salas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-27 | 2
GOP-AR-2026-0005 | 328601 | Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo | Berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0013 | 313040 | Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima | Salas 7 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0015 | 312043 | Escola Municipal Cívico Militar Carioca | Salas 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 artes, sala inteligente | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0016 | 312023 | Escola Municipal Joaquim Ribeiro | Colaboratório - 2 janelas de 18 mil BTU Sala 308 - 1 split de 18 mil BTU (2° ... | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0018 | 312012 | Escola Municipal Manoel Bomfim | Sala 5 | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0020 | 312801 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Henrique Foréis | berçário ¦ berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-27 | 2
GOP-AR-2026-0021 | 312006 | Núcleo de Arte Nise da Silveira | Sala de teatro | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0023 | 328501 | CIEP Vinicius de Moraes | Salas 1, 2, 4, 6, 7, 11, 10 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-22 | 7
GOP-AR-2026-0024 | 313051 | Escola Municipal Alagoas | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-26 | 3
GOP-AR-2026-0027 | 313034 | Escola Municipal Hélio Smidt | Colaboratório Sala de leitura | Substituição/Instalação de Aparelho | 27 - Instalação concluída | CTO | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. | 2026-05-27 | 2

## HISTORICO_RELEVANTE
ID EVENTO | DATA | ID CHAMADO | DESIGNAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR | MARCO RELEVANTE | SETOR | RESPONSÁVEL PELO REGISTRO | OBSERVAÇÃO | ord_cons_hist
EV-00001 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0001 | 313025 | Escola Municipal Professor Visitação | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aguardando data de início das adequações elétricas ¦ Previsão de conclusão elétrica 16/06
EV-00002 | 2025-12-09 | GOP-AR-2026-0002 |  |  | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | E/CTIN sinalizou que os orçamentos enviados não atendem - 14/04/2026 ¦ Visita da CTIN não identificou demanda por aprelhos / Diretor solicita aparelho para Sala de ginástica, secretaria, sala de leitu
EV-00003 | 2025-08-18 | GOP-AR-2026-0003 |  |  | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | E/CTIN disse que agendaria vistoria - 20/04/2026 ¦ Instalados
EV-00004 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0004 | 312502 | CIEP Procópio Ferreira | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aguardando data de início das adequações elétricas ¦ Sala de aula sem climatização. Obra iniciada em 13/05 previsão de término 30/05
EV-00005 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0005 | 328601 | Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Instalado aparelho berçário. Não apta para o 2º aparelho
EV-00006 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0006 | 328801 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Padre Nelson Carlos Del Mônaco | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Falta enviar 02 orçamento de elétrica
EV-00007 | 2026-02-27 | GOP-AR-2026-0007 | 313806 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Educandário de Santa Cruz | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Não tem demanda por aprelho, apenas adequações eléticas. Obra iniciada em 05/05/26 com previsão de término no dia 26/05/26
EV-00008 | 2026-02-04 | GOP-AR-2026-0008 | 312014 | Escola Municipal Nereu Sampaio | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aguardando término das adequações elétricas - previsão 28/04/2026 ¦ Solicitar nova vistoria para inclusão de aparelhos nas salas sem climatização
EV-00009 | 2026-02-20 | GOP-AR-2026-0009 | 313002 | Escola Municipal José Veríssimo | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Aguardando data do início da obra
EV-00010 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0010 | 313022 | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Filho | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Sala de aula sem climatização Orçamentos aprovados pela CPS- aguardando a data de início da obra
EV-00011 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0011 | 313018 | Escola Municipal Isabel Mendes | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Previsão de término da elétrica 15/06
EV-00012 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0012 | 312021 | Escola Municipal Eurico Vilela | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Valor imputado no cartão SDP.
EV-00013 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0013 | 313040 | Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 30/03/2026 ¦ Aparelhos instalados
EV-00014 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0014 | 313041 | Escola Municipal Tobias Barreto | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 01/04/2026 ¦ Aguardando orçamentos
EV-00015 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0015 | 312043 | Escola Municipal Cívico Militar Carioca | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 01/04/2026 e 06/04/2026 ¦ Aparelhos instalados
EV-00016 | 2025-02-26 | GOP-AR-2026-0016 |  |  | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 07/04/2026 ¦ Aparelhos instalados
EV-00017 | 2026-03-25 | GOP-AR-2026-0017 | 313007 | Escola Municipal Sarmiento | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 08/04/2026 ¦ Aguardando a confirmação da instalação dos aparelhos
EV-00018 | 2025-08-13 | GOP-AR-2026-0018 |  |  | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 10/04/2026 ¦ Aparelhos instalados
EV-00019 | 2026-05-22 | GOP-AR-2026-0019 | 312035 | Escola Municipal Antônio Pereira | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 21/05/2026 ¦ Recebeu os aparelhos. Previsão de término da instalação 29/05
EV-00020 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0020 | 312801 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Henrique Foréis | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 21/05/2026 ¦ Instalados
EV-00021 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0021 | 312006 | Núcleo de Arte Nise da Silveira | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos requisitados em 09/05/2026 ¦ Sala de Teatro instalado. Adequação para instalação na sala de dança
EV-00022 | 2025-05-22 | GOP-AR-2026-0022 |  |  | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Unidade fábrica de vidro
EV-00023 | 2026-05-04 | GOP-AR-2026-0023 | 328501 | CIEP Vinicius de Moraes | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelho requisitado para sala 10 ¦ Aparelho instalado na sala de recursos sala 10. Adequação elétrica para as demais salas.
EV-00024 | 2026-05-19 | GOP-AR-2026-0024 | 313051 | Escola Municipal Alagoas | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Instalados
EV-00025 | 2026-05-07 | GOP-AR-2026-0025 | 313055 | Escola Especial Municipal Doutor Ulisses Pernambucano | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Busacando orçamentos
EV-00026 | 2026-05-06 | GOP-AR-2026-0026 | 330601 | Creche Municipal José de Vieira da Silva | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Climatização do refeitório com 03 splits 24 mil que se encontram na unidade.
EV-00027 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0027 | 313034 | Escola Municipal Hélio Smidt | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | Aparelhos enviados em 18/05/2026 ¦ Instalação concluída
EV-00028 | 2026-03-24 | GOP-AR-2026-0028 | 312033 | Escola Municipal Levy Neves | 3.1 — UE: identificar intercorrência e informar à GOP | GOP | Sistema (migração inicial) | A GAD está em fase de liquidação do empenho para que os serviços possam ser iniciados.

## MODELOS_EMAIL
MODELOS DE E-MAIL POR ETAPA DO POP
Templates para comunicação com setores parceiros. Substitua os marcadores {ID_CHAMADO}, {UNIDADE} e {DATA} antes de enviar.
TIPO DE COMUNICAÇÃO | ETAPA POP | TEMPLATE
Solicitação de Vistoria | 02 → 03 | Assunto: Solicitação de vistoria técnica — Chamado {ID_CHAMADO} ({UNIDADE}) Prezados, encaminho para conhecimento e providências a demanda de climatização registrada pela {UNIDADE} sob o chamado {ID_CHAMADO}. Solicito o agendamento de vistoria técnica para avaliação da situação local conforme POP-002/25. Informações: • Identificação do local: [descrever] • Tipo de aparelho existente: [split/janela] ¦ BTUs: [informar] • 1º ou 2º aparelho do local: [informar] Atenciosamente, GOP/3ª CRE
Encaminhamento de Orçamentos | 10 → 11 | Assunto: Orçamentos para análise técnica — Chamado {ID_CHAMADO} Prezados, encaminho os orçamentos apresentados pela {UNIDADE} referentes ao chamado {ID_CHAMADO} para análise técnica da CPS. Os orçamentos seguem em anexo e atendem aos requisitos estabelecidos no relatório técnico. Aguardo retorno para prosseguimento. Atenciosamente, GOP/3ª CRE
Comunicação de Aprovação | 12 → 13 | Assunto: Aprovação de orçamento — Chamado {ID_CHAMADO} Prezados, comunico que o orçamento referente ao chamado {ID_CHAMADO} ({UNIDADE}) foi APROVADO pela análise técnica em {DATA}. Solicito que a unidade dê prosseguimento à contratação dos serviços conforme escopo aprovado. Atenciosamente, GOP/3ª CRE
Solicitação de Recursos | 13 → 14 | Assunto: Verificação de recursos — Chamado {ID_CHAMADO} Prezados da GAD, solicito verificação da disponibilidade de recursos para execução dos serviços referentes ao chamado {ID_CHAMADO} ({UNIDADE}), com orçamento aprovado em {DATA}. Em caso de insuficiência, aguardo orientação quanto a remanejamento ou nova concessão. Atenciosamente, GOP/3ª CRE
Informe de Início de Serviços | 16 → 17 | Assunto: Início de execução — Chamado {ID_CHAMADO} Prezados, informo que os serviços relativos ao chamado {ID_CHAMADO} ({UNIDADE}) tiveram início em {DATA}. Previsão de conclusão: [INFORMAR]. Manteremos comunicação tempestiva sobre o andamento. Atenciosamente, GOP/3ª CRE
Autorização de Instalação | 21 → 22 | Assunto: Autorização de instalação — Chamado {ID_CHAMADO} Prezados da CTO, comunico que os serviços de adequação prévia referentes ao chamado {ID_CHAMADO} ({UNIDADE}) foram concluídos e aprovados em {DATA}. Solicito o planejamento da entrega e instalação dos aparelhos conforme demanda inicial. Atenciosamente, GOP/3ª CRE
Encerramento de Chamado | 27 → 28 | Assunto: Encerramento — Chamado {ID_CHAMADO} Prezados, comunico o encerramento do chamado {ID_CHAMADO} ({UNIDADE}) com instalação concluída em {DATA}. Todos os registros foram atualizados no controle interno. Equipe disponível para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, GOP/3ª CRE

## ENTRADA_UNIDADES
ID RESPOSTA | HORA DE INÍCIO | HORA DE CONCLUSÃO | E-MAIL DO RESPONDENTE | DESIGNAÇÃO | NOME OFICIAL DA UNIDADE | TIPO DE SOLICITAÇÃO | LOCAL EXATO DA DEMANDA | TIPO DE APARELHO | BTU EXISTENTE | BTU PRETENDIDO | 1º OU 2º APARELHO DO LOCAL | QTD SALAS COM APARELHO FUNCIONANDO | QTD SALAS SEM CLIMATIZAÇÃO | QTD APARELHOS COM DEFEITO | EXISTE LAUDO DE IMPRESTABILIDADE? | HÁ FOTOS/EVIDÊNCIAS? | DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA | RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CONTATO

## ROTEIRO_FORMS
Nº | Pergunta no Microsoft Forms | Tipo de campo sugerido | Regra/Opções | Objetivo
1 | Código de designação da escola | Escolha ou texto curto | Manter como texto. | Chave de amarração com cadastro vivo.
2 | Nome oficial da unidade escolar | Texto curto | Obrigatório. | Validação visual da escola.
3 | Tipo de solicitação | Escolha | Nova instalação; substituição; manutenção corretiva; manutenção preventiva; adequação infra/elétrica; atualização cadastral. | Classificar a demanda.
4 | Local exato da demanda | Texto curto | Ex.: Sala 5, Secretaria, Sala de leitura. | Identificar o local demandado.
5 | Tipo de aparelho | Escolha | Split; janela; split e janela; não possui; não sabe informar. | Indicar equipamento.
6 | BTU do aparelho existente | Número ou texto curto | Preencher quando houver aparelho instalado. | Apoiar avaliação técnica.
7 | BTU pretendido | Número ou texto curto | Obrigatório quando houver aumento de potência. | Apoiar planejamento técnico.
8 | É o 1º ou 2º aparelho do local? | Escolha | 1º aparelho; 2º aparelho; não se aplica; não sabe informar. | Informação do fluxo.
9 | Quantidade de salas com aparelhos funcionando hoje | Número | Inteiro maior ou igual a zero. | Capturar situação real.
10 | Quantidade de salas totalmente sem climatização hoje | Número | Inteiro maior ou igual a zero. | Medir déficit real.
11 | Quantidade de aparelhos com defeito hoje | Número | Inteiro maior ou igual a zero. | Separar manutenção de necessidade nova.
12 | Existe laudo de imprestabilidade? | Escolha | Sim; não; não se aplica; a confirmar. | Apoiar triagem documental.
13 | Há fotos/evidências? | Escolha | Sim; não; a confirmar. | Dar materialidade à demanda.
14 | Descrição sucinta da demanda | Texto longo | Limite sugerido: 250 caracteres. | Registrar o essencial.
15 | Responsável pela informação e contato | Texto curto | Nome e telefone/e-mail institucional. | Permitir retorno rápido.

## CADASTRO_VIVO_3CRE
CRE | DESIG | DESIGNAÇÃO2 | SICI | UNIDADE ESCOLAR | QTD SALAS DE AULA | APARELHOS EM SALA | APARELHOS TOTAL | SALAS SEM APARELHO | NECESSIDADE APARELHOS | FONTE/OBSERVAÇÃO | DATA ÚLTIMA CONFIRMAÇÃO | CONFIRMADO PELA UNIDADE? | VALIDADO PELA GOP? | AÇÃO SUGERIDA | ENDEREÇO | BAIRRO
3ª | 313502 | E/CRE(03.13.502) | 11797 | CIEP Chanceler Willy Brandt | 21 | 21 | 29 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Álvaro Seixas, S/Nº | Engenho Novo
3ª | 312503 | E/CRE(03.12.503) | 11858 | CIEP Coronel Sarmento | 28 | 28 | 37 | 0 | 18 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Itaóca, S/Nº | Inhaúma
3ª | 312501 | E/CRE(03.12.501) | 11864 | CIEP Patrice Lumumba | 18 | 28 | 31 | 0 | 12 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Praça Da Confederação Suíça, s/nº | Del Castilho
3ª | 312502 | E/CRE(03.12.502) | 11859 | CIEP Procópio Ferreira | 19 | 15 | 15 | 4 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Praça Da Confederação Suíça, S/Nº | Del Castilho
3ª | 328501 | E/CRE(03.28.501) | 11789 | CIEP Vinicius de Moraes | 22 | 21 | 27 | 1 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dom Hélder Câmara, 1.715 1715 | Jacarezinho
3ª | 313602 | E/CRE(03.13.602) | 17901 | Creche Municipal Aconchego | 5 | 9 | 10 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Maria Luisa 70 | Lins De Vasconcelos
3ª | 312601 | E/CRE(03.12.601) | 18660 | Creche Municipal Cantinho Feliz | 6 | 9 | 13 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Praça dos Esportes - Águia De Ouro 10 | Inhaúma
3ª | 313606 | E/CRE(03.13.606) | 18659 | Creche Municipal Cantinho do Queto | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Salvador, 1 - Morro Do Queto | Sampaio
3ª | 313610 | E/CRE(03.13.610) | 39767 | Creche Municipal Emmanuel | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Heráclito Graça 509 | Lins De Vasconcelos
3ª | 312602 | E/CRE(03.12.602) | 18685 | Creche Municipal Engenho da Rainha | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Pereira Pinto 191 | Tomás Coelho
3ª | 328601 | E/CRE(03.28.601) | 18694 | Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dom Hélder Câmara, 2.057 | Jacarezinho
3ª | 313611 | E/CRE(03.13.611) | 39766 | Creche Municipal José Ramos Januário - Zé Pretinho | 6 | 11 | 14 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Luiz Jorge Salomão - Morro São João 347 | Engenho Novo
3ª | 330601 | E/CRE(03.30.601) | 18704 | Creche Municipal José de Vieira da Silva | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estrada do Itararé 480 Rua Nova | Bonsucesso
3ª | 313612 | E/CRE(03.13.612) | 39765 | Creche Municipal Marcilia Catarina da Costa Orgélio - Tia Mana | 6 | 6 | 13 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua dos Rios - Comunidade Dois de Maio s/nº | Jacaré
3ª | 313604 | E/CRE(03.13.604) | 18619 | Creche Municipal Nosso Cantinho | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Menezes Cortes, Km 0, S/Nº | Engenho Novo
3ª | 330602 | E/CRE(03.30.602) | 18735 | Creche Municipal Nova Brasília | 6 | 11 | 16 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Jehovan Costa, S/Nº - Complexo Do Alemão | Bonsucesso
3ª | 313607 | E/CRE(03.13.607) | 18740 | Creche Municipal Odetinha Vidal de Oliveira | 8 | 9 | 12 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Prof. Antenor Nascentes, 340 - Conj. Hab. Lins De Vascondelos | Lins De Vasconcelos
3ª | 313608 | E/CRE(03.13.608) | 18746 | Creche Municipal Rachel Leite Dias | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Fernão Cardim, s/n.º Comunidade Fernão Cardim s/n.º | Engenho De Dentro
3ª | 313609 | E/CRE(03.13.609) | 39768 | Creche Municipal Recanto da Cachoeira | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Sincorá - Cachoeira Grande s/nº | Lins De Vasconcelos
3ª | 312603 | E/CRE(03.12.603) | 39103 | Creche Municipal Renascer | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Engenheiro José de Castro 24 | Del Castilho
3ª | 313603 | E/CRE(03.13.603) | 17900 | Creche Municipal Sylvia Orthof | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Solimões, S/Nº - Morro Do Urubu | Piedade
3ª | 328602 | E/CRE(03.28.602) | 18770 | Creche Municipal Tia Andreza | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua José Maria Belo S/N.° | Jacaré
3ª | 313601 | E/CRE(03.13.601) | 17902 | Creche Municipal Vila dos Mineiros | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Manuel Correia,199 - Casa 2 - Vila Dos Mineiros | Piedade
3ª | 328604 | E/CRE(03.28.604) | 19110 | Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Do Comércio - Praça do Azul s/n | Jacarezinho
3ª | 313055 | E/CRE(03.13.055) | 11801 | Escola Especial Municipal Doutor Ulisses Pernambucano | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Dois De Fevereiro, S/Nº | Encantado
3ª | 313024 | E/CRE(03.13.024) |  | Escola Municipal Acre | 13 | 21 | 30 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Santos Titara 50 | Todos Os Santos
3ª | 313019 | E/CRE(03.13.019) | 11839 | Escola Municipal Affonso Taunay | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Vilela Tavares 211 | Méier
3ª | 313051 | E/CRE(03.13.051) | 11807 | Escola Municipal Alagoas | 13 | 23 | 25 | 0 | 11 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dom Hélder Câmara, 6.742 | Pilares
3ª | 312002 | E/CRE(03.12.002) | 11483 | Escola Municipal Alcide de Gasperi | 11 | 20 | 27 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Miraluz 181 | Higienópolis
3ª | 312035 | E/CRE(03.12.035) | 10908 | Escola Municipal Antônio Pereira | 15 | 25 | 32 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Moacir De Almeida 771 | Tomás Coelho
3ª | 313037 | E/CRE(03.13.037) | 11821 | Escola Municipal Augusto Frederico Schmidt | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Mapurari, S/Nº | Engenho De Dentro
3ª | 312015 | E/CRE(03.12.015) | 11496 | Escola Municipal Barão de Macahubas | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Padre Januario, 220 | Inhaúma
3ª | 313016 | E/CRE(03.13.016) | 11842 | Escola Municipal Benevenuta Ribeiro | 7 | 13 | 18 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Felipe Cavalcanti, 10 | Méier
3ª | 313020 | E/CRE(03.13.020) | 11838 | Escola Municipal Bento Ribeiro | 19 | 32 | 42 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Cônego Tobias 112 | Méier
3ª | 313032 | E/CRE(03.13.032) | 11826 | Escola Municipal Bolívar | 12 | 12 | 23 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua José Dos Reis, 466 | Engenho De Dentro
3ª | 313040 | E/CRE(03.13.040) | 11818 | Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima | 17 | 34 | 40 | 2 | 11 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Violeta, S/Nº | Água Santa
3ª | 312016 | E/CRE(03.12.016) | 11497 | Escola Municipal Ceará | 21 | 37 | 44 | 0 | 7 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Dona Emilia, 161 | Inhaúma
3ª | 313005 | E/CRE(03.13.005) | 11853 | Escola Municipal Cesar Augusto Soares | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Cadete Paim Pamplona 50 | Sampaio
3ª | 312043 | E/CRE(03.12.043) | 46768 | Escola Municipal Cívico Militar Carioca | 24 | 49 | 64 | 1 | 15 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Conde de Porto Alegre,301 - Bloco 3 | Rocha
3ª | 312005 | E/CRE(03.12.005) | 11486 | Escola Municipal D. João VI | 18 | 36 | 48 | 10 | 5 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Darke De Matos 166 | Higienópolis
3ª | 312008 | E/CRE(03.12.008) | 11489 | Escola Municipal Delfim Moreira | 18 | 36 | 45 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Ubajara 28 | Jacaré
3ª | 312024 | E/CRE(03.12.024) | 11505 | Escola Municipal Domingos Bebiano | 10 | 14 | 21 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estr. Adhemar Bebiano, 1.870 | Inhaúma
3ª | 313008 | E/CRE(03.13.008) | 11850 | Escola Municipal Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas | 10 | 22 | 26 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Ibae, S/Nº | Engenho Novo
3ª | 313035 | E/CRE(03.13.035) | 11823 | Escola Municipal Edgard Sussekind de Mendonça | 7 | 13 | 17 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Ana Leonídia, S/Nº | Engenho De Dentro
3ª | 312044 | E/CRE(03.12.044) | 52076 | Escola Municipal Elza Soares | 14 | 29 | 45 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Ana Neri 1552 Bloco 2 | Rocha
3ª | 313054 | E/CRE(03.13.054) | 11804 | Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho | 9 | 17 | 21 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Praça José Benevides, S/Nº | Pilares
3ª | 312004 | E/CRE(03.12.004) | 11485 | Escola Municipal Estado da Guanabara | 18 | 18 | 29 | 0 | 10 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Lourenço Ribeiro 31 | Higienópolis
3ª | 312031 | E/CRE(03.12.031) | 10904 | Escola Municipal Eurico Salles | 16 | 26 | 33 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Pastor Martin Luther King, 3.416 | Engenho Da Rainha
3ª | 312021 | E/CRE(03.12.021) | 11502 | Escola Municipal Eurico Vilela | 10 | 29 | 34 | 1 | 7 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Lagoa Clara, S/Nº | Inhaúma
3ª | 313021 | E/CRE(03.13.021) | 11837 | Escola Municipal Francisco Jobim | 10 | 20 | 27 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Adriano 310 | Todos Os Santos
3ª | 312009 | E/CRE(03.12.009) | 11490 | Escola Municipal George Sumner | 19 | 37 | 40 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Ana Néri, 2.028 | Riachuelo
3ª | 313042 | E/CRE(03.13.042) | 11816 | Escola Municipal Goiás | 12 | 20 | 26 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Goiás, 248 | Engenho De Dentro
3ª | 312020 | E/CRE(03.12.020) | 11501 | Escola Municipal Gustavo Armbrust | 11 | 19 | 24 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Irapó S/N.° | Inhaúma
3ª | 313023 | E/CRE(03.13.023) | 11835 | Escola Municipal Honório Gurgel | 7 | 14 | 22 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua José Dos Reis 707 | Engenho De Dentro
3ª | 313034 | E/CRE(03.13.034) | 11824 | Escola Municipal Hélio Smidt | 12 | 11 | 17 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua José Dos Reis, 879 | Engenho De Dentro
3ª | 313018 | E/CRE(03.13.018) | 11840 | Escola Municipal Isabel Mendes | 13 | 25 | 28 | 1 | 13 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Joaquim Méier 293 | Méier
3ª | 313027 | E/CRE(03.13.027) | 11831 | Escola Municipal Jean Mermoz | 13 | 25 | 37 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua São Gabriel, 261 | Cachambi
3ª | 312023 | E/CRE(03.12.023) | 11504 | Escola Municipal Joaquim Ribeiro | 19 | 20 | 25 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Soldado Cosme Dos Santos, 28 28 | Inhaúma
3ª | 312041 | E/CRE(03.12.041) | 44148 | Escola Municipal José Aparecido do Prado Sarti | 9 | 18 | 29 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Alcides de Oliveira | Inhaúma
3ª | 313011 | E/CRE(03.13.011) | 11848 | Escola Municipal José Eduardo de Macedo Soares | 12 | 24 | 34 | 0 | 12 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Mário Piragibe 41 | Lins De Vasconcelos
3ª | 313026 | E/CRE(03.13.026) | 11832 | Escola Municipal José Lins do Rego | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Reginaldo Pardelha, S/Nº | Cachambi
3ª | 312029 | E/CRE(03.12.029) | 10902 | Escola Municipal José Marti | 5 | 10 | 12 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Abuna, S/Nº | Engenho Da Rainha
3ª | 313002 | E/CRE(03.13.002) | 11856 | Escola Municipal José Veríssimo | 21 | 24 | 29 | 2 | 12 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Henrique Dias, 150 | Rocha
3ª | 313044 | E/CRE(03.13.044) | 11814 | Escola Municipal João Kopke | 18 | 36 | 50 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Souza Cerqueira, 63 | Piedade
3ª | 312017 | E/CRE(03.12.017) | 11498 | Escola Municipal Lauro Sodré | 11 | 20 | 25 | 1 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estr. Adhemar Bebiano, 785 | Inhaúma
3ª | 312033 | E/CRE(03.12.033) | 10906 | Escola Municipal Levy Neves | 20 | 27 | 37 | 0 | 14 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Compositor J. B. Carvalho, 64 64 | Engenho Da Rainha
3ª | 312034 | E/CRE(03.12.034) | 10907 | Escola Municipal Liberato Bittencourt | 12 | 20 | 22 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Eng. César Do Rêgo M. Filho, S/Nº | Engenho Da Rainha
3ª | 313503 | E/CRE(03.13.503) | 11792 | Escola Municipal Lins de Vasconcelos | 17 | 31 | 36 | 6 | 8 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Engenheiro Brotero 126 | Lins De Vasconcelos
3ª | 313038 | E/CRE(03.13.038) | 11820 | Escola Municipal Londres | 10 | 10 | 19 | 0 | 9 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Monsenhor Jerônimo, S/Nº | Engenho De Dentro
3ª | 312012 | E/CRE(03.12.012) | 11493 | Escola Municipal Manoel Bomfim | 18 | 31 | 35 | 1 | 7 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Braque, 31 | Del Castilho
3ª | 313052 | E/CRE(03.13.052) | 11806 | Escola Municipal Maranhão | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. João Ribeiro, 389 | Pilares
3ª | 313001 | E/CRE(03.13.001) | 11857 | Escola Municipal Marechal Carlos Machado Bittencourt | 9 | 19 | 23 | 0 | 9 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Dr. Garnier, 390 A | Rocha
3ª | 312030 | E/CRE(03.12.030) | 10903 | Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Pastor Martin Luther King, 3.217 | Tomás Coelho
3ª | 313033 | E/CRE(03.13.033) | 11825 | Escola Municipal Maria Izabel Bivar | 12 | 17 | 22 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua José Dos Reis, 1.305 | Engenho De Dentro
3ª | 313014 | E/CRE(03.13.014) | 11844 | Escola Municipal Medeiros e Albuquerque | 6 | 12 | 17 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Bolívia 62 | Engenho Novo
3ª | 313056 | E/CRE(03.13.056) | 44812 | Escola Municipal Ministro Carlos Alberto Menezes Direito | 10 | 20 | 32 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Bérgamo 342 | Rocha
3ª | 313013 | E/CRE(03.13.013) | 11845 | Escola Municipal Ministro Gama Filho | 17 | 37 | 46 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Eng. Eufrásio Borges 14 | Lins De Vasconcelos
3ª | 312006 | E/CRE(03.12.006) | 11487 | Escola Municipal Ministro Orosimbo Nonato | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Darke De Matos 152 | Higienópolis
3ª | 312014 | E/CRE(03.12.014) | 11495 | Escola Municipal Nereu Sampaio | 20 | 25 | 45 | 3 | 13 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Nunes Viana, S/Nº | Inhaúma
3ª | 312018 | E/CRE(03.12.018) | 11499 | Escola Municipal Nicolau Antônio Taunay | 15 | 21 | 24 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Gimirim, S/Nº | Inhaúma
3ª | 313031 | E/CRE(03.13.031) | 11827 | Escola Municipal Nossa Senhora de Pompéia | 8 | 12 | 19 | 0 | 5 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Cirne Maia 109 | Cachambi
3ª | 312019 | E/CRE(03.12.019) | 11500 | Escola Municipal Olavo Josino de Salles | 15 | 27 | 32 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Guarapuava, S/Nº | Inhaúma
3ª | 312003 | E/CRE(03.12.003) | 11484 | Escola Municipal Ordem e Progresso | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Acapuva 132 | Higienópolis
3ª | 312001 | E/CRE(03.12.001) | 11482 | Escola Municipal Oswaldo Cruz | 20 | 32 | 43 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dos Democráticos, 683 | Manguinhos
3ª | 312010 | E/CRE(03.12.010) | 11491 | Escola Municipal Pace | 7 | 11 | 14 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dom Hélder Câmara 2.320 | Maria Da Graça
3ª | 313003 | E/CRE(03.13.003) | 11855 | Escola Municipal Pareto | 17 | 32 | 42 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Vinte E Quatro De Maio, 225 225 | Riachuelo
3ª | 313030 | E/CRE(03.13.030) | 11828 | Escola Municipal Pastor Miranda Pinto | 11 | 20 | 33 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Avaí, S/Nº | Cachambi
3ª | 312011 | E/CRE(03.12.011) | 11492 | Escola Municipal Pernambuco | 21 | 21 | 25 | 0 | 16 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Conde De Azambuja 579 | Maria Da Graça
3ª | 312027 | E/CRE(03.12.027) | 10900 | Escola Municipal Professor Afonso Várzea | 26 | 28 | 32 | 0 | 13 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Itaóca 2.086 | Inhaúma
3ª | 313022 | E/CRE(03.13.022) | 11836 | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Filho | 23 | 40 | 46 | 2 | 6 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Cônego Tobias 116 | Méier
3ª | 329001 | E/CRE(03.29.001) | 11788 | Escola Municipal Professor Mourão Filho | 16 | 11 | 39 | 2 | 11 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Aristóteles Ferreira S/N° | Bonsucesso
3ª | 313025 | E/CRE(03.13.025) | 11833 | Escola Municipal Professor Visitação | 9 | 17 | 21 | 1 | 6 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Ferreira De Andrade 209 Fundos | Cachambi
3ª | 312025 | E/CRE(03.12.025) | 10898 | Escola Municipal Professora Arminda Moreira Padova | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Chapadinha s/nº | Inhaúma
3ª | 312037 | E/CRE(03.12.037) | 11866 | Escola Municipal Professora Vera Saback Sampaio | 20 | 20 | 27 | 0 | 18 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estrada de Itararé 1071 | Bonsucesso
3ª | 313046 | E/CRE(03.13.046) | 11812 | Escola Municipal República de El Salvador | 13 | 19 | 29 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Almeida Nogueira, 85 | Piedade
3ª | 313015 | E/CRE(03.13.015) | 11843 | Escola Municipal República do Peru | 16 | 31 | 37 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Arquias Cordeiro 508 | Méier
3ª | 312032 | E/CRE(03.12.032) | 10905 | Escola Municipal Reverendo Álvaro Reis | 14 | 29 | 32 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estr.Adhemar Bebiano, 4.341 | Engenho Da Rainha
3ª | 313036 | E/CRE(03.13.036) | 11822 | Escola Municipal Rio Grande do Sul | 26 | 39 | 46 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Adolfo Bergamini, 201 | Engenho De Dentro
3ª | 313006 | E/CRE(03.13.006) | 11852 | Escola Municipal Rio de Janeiro | 10 | 18 | 25 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Peçanha Da Silva, 165 | Engenho Novo
3ª | 312022 | E/CRE(03.12.022) | 11503 | Escola Municipal Rubens Berardo | 17 | 17 | 22 | 0 | 17 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Itaóca, 2.326 2.326 | Inhaúma
3ª | 313007 | E/CRE(03.13.007) | 11851 | Escola Municipal Sarmiento | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Vinte Quatro De Maio 931 | Engenho Novo
3ª | 313012 | E/CRE(03.13.012) | 11847 | Escola Municipal Senador João Lyra Tavares | 16 | 18 | 24 | 0 | 16 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Luiz Bezerra 2 | Lins De Vasconcelos
3ª | 313501 | E/CRE(03.13.501) | 11798 | Escola Municipal Senegal | 11 | 22 | 30 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Vitor Meireles, 161 | Riachuelo
3ª | 313053 | E/CRE(03.13.053) | 11805 | Escola Municipal Suécia | 12 | 17 | 29 | 0 | 8 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Mateus De Andrade, 42 | Pilares
3ª | 312013 | E/CRE(03.12.013) | 11494 | Escola Municipal São Domingos | 8 | 14 | 17 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Confederação Suíça, S/Nº | Del Castilho
3ª | 313048 | E/CRE(03.13.048) | 11810 | Escola Municipal Sérvulo de Lima | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Elias Da Silva, 27 | Piedade
3ª | 313043 | E/CRE(03.13.043) | 11815 | Escola Municipal Tagore | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Frederico Durval, S/Nº | Piedade
3ª | 313029 | E/CRE(03.13.029) | 11829 | Escola Municipal Thomas Mann | 8 | 19 | 23 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Ferreira De Andrade, 195 | Cachambi
3ª | 313041 | E/CRE(03.13.041) | 11817 | Escola Municipal Tobias Barreto | 13 | 24 | 30 | 1 | 8 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Pompilio De Albuquerque 62 | Encantado
3ª | 313049 | E/CRE(03.13.049) | 11809 | Escola Municipal Virgílio de Melo Franco | 15 | 27 | 38 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Eng. Clovis Daudt, 310 310 | Piedade
3ª | 313802 | E/CRE(03.13.802) | 44859 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Anísio Teixeira | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Avenida João Ribeiro 389 | Pilares
3ª | 312811 | E/CRE(03.12.811) | 11488 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Bricio Filho | 8 | 16 | 19 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dom Hélder Câmara 1.496 | Benfica
3ª | 313807 | E/CRE(03.13.807) | 11808 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Carlos Gomes | 5 | 10 | 12 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua José Dos Reis, 1.305 Fundos | Engenho De Dentro
3ª | 312807 | E/CRE(03.12.807) | 10910 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Del Castilho | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Dom Hélder Câmara 3732 | Del Castilho
3ª | 329801 | E/CRE(03.29.801) | 43116 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Dona Lindu | 7 | 9 | 11 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estrada do Itararé 650 Comp. do Alemão | Ramos
3ª | 313806 | E/CRE(03.13.806) | 11813 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Educandário de Santa Cruz | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Purus, S/Nº | Piedade
3ª | 313809 | E/CRE(03.13.809) | 46766 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Escultora Lygia Clark (antigo colégio Mestre Mariano) | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Travessa Soares Pereira, nº 13 | Água Santa
3ª | 313830 | E/CRE(03.13.830) | 11811 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Félix Pacheco | 9 | 16 | 19 | 0 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Assis Carneiro, 649 | Piedade
3ª | 313804 | E/CRE(03.13.804) | 11830 | Espaço de Desenvolvimento Infantil George Bernanos | 6 | 12 | 15 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Avai, S/Nº | Cachambi
3ª | 312801 | E/CRE(03.12.801) | 44182 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Henrique Foréis | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Manoel Maurício | Inhauma
3ª | 312812 | E/CRE(03.12.812) | 10901 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Hermenegildo de Barros | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Pça. Emboaba s/nº | Engenho Da Rainha
3ª | 312813 | E/CRE(03.12.813) | 52274 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Jornalista Jorge Bastos Moreno | 14 | 21 | 29 | 0 | 4 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Ana Neri 1552 Bloco 1 | Rocha
3ª | 312802 | E/CRE(03.12.802) | 44387 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Lucia Maria Batista de Albuquerque | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Estrada do Itararé 1031 | Bonsucesso
3ª | 313803 | E/CRE(03.13.803) | 11849 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Braz | 8 | 15 | 17 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Heráclito Graça, 109 | Lins De Vasconcelos
3ª | 312810 | E/CRE(03.12.810) | 45649 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Mazzetti | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Av. Pastor Martin Luther King 4676 | Tomás Coelho
3ª | 313805 | E/CRE(03.13.805) | 11819 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Maurício Cardoso | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Adolfo Bergamini, 231 | Engenho De Dentro
3ª | 328801 | E/CRE(03.28.801) | 43288 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Padre Nelson Carlos Del Mônaco | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Avenida Dom Hélder Câmara 1811 | Benfica
3ª | 313808 | E/CRE(03.13.808) | 11854 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Presidente Kennedy | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Vitor Meireles 145 | Riachuelo
3ª | 313801 | E/CRE(03.13.801) | 44811 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor José Libonati Filho | 4 | 9 | 10 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Bérgamo 342 | Rocha
3ª | 312806 | E/CRE(03.12.806) | 44858 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eliane Monte Chiari Dantas | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Yucatan s/nº | Inhauma
3ª | 312803 | E/CRE(03.12.803) | 44418 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Luiza Helena Maia Medeiros | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Travessa Guanajuato s/n° | Bonsucesso
3ª | 312804 | E/CRE(03.12.804) | 44468 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Tania Martins Novo Lenz | 8 | 10 | 14 | 0 | 1 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Italia D`Incau s/n° | Cavalcanti
3ª | 312809 | E/CRE(03.12.809) | 45421 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Valéria Pereira de Souza Pinto | 9 | 17 | 21 | 0 | 9 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Projetada s/nº Complexo Alemão | Bonsucesso
3ª | 312805 | E/CRE(03.12.805) | 44630 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Tânia Cristina Moreira | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Relicário s/nº | Inhaúma
3ª | 312006 | E/CRE(03.12.006-ART) | 33166803 | Núcleo de Arte Nise da Silveira | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | Consultoria jun/jul 2025 |  | Não | Não | Solicitar confirmação à unidade | Rua Darke de Matos, 152 | Higienópolis

## LISTAS (hidden)
STATUS | SETORES | DEMANDAS | VALIDAÇÃO | PRIORIDADE | TIPO_APARELHO | SIM_NÃO | APTIDÃO
01 - Recebido da unidade | GOP | Substituição/Instalação de Aparelho | Sim | Baixa | Split | Sim | Apta
02 - Em triagem pela GOP | CPS | Nova Instalação | Pendente de Vistoria | Média | Janela | Não | Apta parcialmente
03 - Vistoria solicitada à CPS | GIN | Substituição de Aparelho | Não validada | Alta | Split e janela | Não se aplica | Não apta
04 - Aguardando agendamento de vistoria | GAD | Manutenção Corretiva | Não procede | Crítica | Não possui | A confirmar | Pendente
05 - Vistoria agendada | CTO | Manutenção Preventiva |  |  | Não sabe informar |  | Não se aplica
06 - Aguardando relatório técnico | CTIN | Adequação Infra/Elétrica
07 - Relatório recebido — unidade apta | COMP
08 - Relatório recebido — unidade não apta | GMP
09 - Aguardando orçamentos da unidade | Unidade Escolar
10 - Orçamentos recebidos | GIN / CPS
11 - Orçamentos em análise técnica | GIN / Unidade Escolar
12 - Orçamento aprovado | Unidade Escolar / GIN
13 - Orçamento reprovado
14 - Verificando recurso com GAD
15 - Aguardando remanejamento/nova concessão
16 - Serviço contratado pela unidade
17 - Serviço iniciado
18 - Serviço concluído pela unidade
19 - Aguardando vistoria de retorno
20 - Serviço aprovado
21 - Serviço reprovado — aguardando correção
22 - Instalação/substituição autorizada
23 - CTO comunicada
24 - Aguardando disponibilidade em estoque
25 - Aparelho requisitado
26 - Entrega em acompanhamento
27 - Instalação concluída
28 - Encerrado
29 - Suspenso/pendente de decisão superior