## Chamados
Código do Chamado | Unidade Escolar | Data Original da Solicitação | Local da Demanda | Tipo de Demanda | Status Atual | Setor Responsável Atual | Próxima Providência | Última Movimentação Relevante | Informação Validada | Prioridade | Comunicação à CTO | Observações | Resultado/Aptidão
GOP-AR-2026-0001 | Escola Municipal Professor Visitação | 2026-03-24 | 6, 8, 9, SR | Substituição/Instalação de Aparelho | 5 - Orçamento em análise/decisão | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: CTIN aprovou os orçamentos ¦ Observação original: Aguardando data de início das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Previsão de conclusão elétrica 16/06 | Não apta
GOP-AR-2026-0002 | Escola Municipal Bento Ribeiro | 2025-12-09 | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando novos orçamentos para adequação ¦ Observação original: E/CTIN sinalizou que os orçamentos enviados não atendem - 14/04/2026 ¦ Registro GOP: Visita da CTIN não identificou demanda por aprelhos / Diretor solicita aparel... | Não apta
GOP-AR-2026-0003 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Tânia Cristina Moreira | 2025-08-18 | Salas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Serviços elétricos finalizados ¦ Observação original: E/CTIN disse que agendaria vistoria - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Instalados | Apta
GOP-AR-2026-0004 | CIEP Procópio Ferreira | 2026-03-24 | Salas 5, 12, 17 e 20 1 e 18 | Substituição/Instalação de Aparelho | 7 - Adequação em execução | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: CTIN aprovou os orçamentos ¦ Observação original: Aguardando data de início das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Sala de aula sem climatização. Obra iniciada em 13/05 previsão de término 30/05 | Não apta
GOP-AR-2026-0005 | Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo | 2026-03-24 | Berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Orçamentos aprovados pela E/CTIN em 17/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Instalado aparelho berçário. Não apta para o 2º aparelho | Apta parcialmente
GOP-AR-2026-0006 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Padre Nelson Carlos Del Mônaco | 2026-03-24 | salas 7 e 8 | Substituição/Instalação de Aparelho | 5 - Orçamento em análise/decisão | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Orçamentos aprovados pela E/CTIN em 17/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Falta enviar 02 orçamento de elétrica | Não apta
GOP-AR-2026-0007 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Educandário de Santa Cruz | 2026-02-27 | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 7 - Adequação em execução | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Orçamentos aprovados pela E/CTIN em 17/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando previsão de término das adequações elétricas ¦ Registro GOP: Não tem demanda por aprelho, apenas adequações eléticas. Obra iniciada em 05... | Não apta
GOP-AR-2026-0008 | Escola Municipal Nereu Sampaio | 2026-02-04 | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 7 - Adequação em execução | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: GIN informou que adequações elétricas foram iniciadas em 07/04/2026 ¦ Observação original: Aguardando término das adequações elétricas - previsão 28/04/2026 ¦ Registro GOP: Solicitar nova vistoria para inclusão de aparelhos nas salas sem climatização | Apta parcialmente
GOP-AR-2026-0009 | Escola Municipal José Veríssimo | 2026-02-20 | Salas 01 a 05,08, 09,10,17, 21 e 24 | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Aguardando data do início da obra | Não apta
GOP-AR-2026-0010 | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Filho | 2026-03-24 | salas 02,10, 15 e 17 | Substituição/Instalação de Aparelho | 5 - Orçamento em análise/decisão | GIN / Unidade Escolar | Confirmar recurso, data de início e previsão de conclusão das adequações. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Sala de aula sem climatização Orçamentos aprovados pela CPS- aguardando a da... | Não apta
GOP-AR-2026-0011 | Escola Municipal Isabel Mendes | 2026-03-24 | salas 1,2,3,4,5,6,7,9,11 e recursos | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Previsão de término da elétrica 15/06 | Não apta
GOP-AR-2026-0012 | Escola Municipal Eurico Vilela | 2026-03-24 | sala 2 , 5, 10, 9 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 7 - Adequação em execução | GIN / Unidade Escolar | Acompanhar execução e registrar data de conclusão. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Última cobrança da E/CTO - 20/04/2026 ¦ Registro GOP: Valor imputado no cartão SDP. | Não apta
GOP-AR-2026-0013 | Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima | 2026-03-24 | Salas 7 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 30/03/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | Apta
GOP-AR-2026-0014 | Escola Municipal Tobias Barreto | 2026-03-24 | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 01/04/2026 ¦ Registro GOP: Aguardando orçamentos | Não apta
GOP-AR-2026-0015 | Escola Municipal Cívico Militar Carioca | 2026-03-24 | Salas 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 artes, sala inteligente | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 01/04/2026 e 06/04/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | Apta
GOP-AR-2026-0016 | Escola Municipal Joaquim Ribeiro | 2025-02-26 | Colaboratório - 2 janelas de 18 mil BTU Sala 308 - 1 split de 18 mil BTU (2° ... | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 07/04/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | Apta
GOP-AR-2026-0017 | Escola Municipal Sarmiento | 2026-03-25 | Sala 1, 10, 16 | Substituição/Instalação de Aparelho | 1 - Recebido — em triagem | GOP | Verificar informações mínimas e definir encaminhamento. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 08/04/2026 ¦ Registro GOP: Aguardando a confirmação da instalação dos aparelhos
GOP-AR-2026-0018 | Escola Municipal Manoel Bomfim | 2025-08-13 | Sala 5 | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 10/04/2026 ¦ Registro GOP: Aparelhos instalados | Apta
GOP-AR-2026-0019 | Escola Municipal Antônio Pereira | 2026-05-22 | salas 2 e 4 | Substituição/Instalação de Aparelho | 3 - Vistoria concluída | GIN / CPS | Preparar comunicação para CTO, se a demanda já estiver autorizada. |  | Sim | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 21/05/2026 ¦ Registro GOP: Recebeu os aparelhos. Previsão de término da instalação 29/05 | Apta
GOP-AR-2026-0020 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Henrique Foréis | 2026-03-24 | berçário ¦ berçário | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Providenciando instalação dos aparelhos enviados ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 21/05/2026 ¦ Registro GOP: Instalados | Apta
GOP-AR-2026-0021 | Núcleo de Arte Nise da Silveira | 2026-03-24 | Sala de teatro | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Garantia acionada ¦ Observação original: Aparelhos requisitados em 09/05/2026 ¦ Registro GOP: Sala de Teatro instalado. Adequação para instalação na sala de dança | Apta parcialmente
GOP-AR-2026-0022 | Creche Municipal Tia Andreza | 2025-05-22 | Refeitório, sala dos professores, salas 1 e 4 | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Registro GOP: Unidade fábrica de vidro | Não apta
GOP-AR-2026-0023 | CIEP Vinicius de Moraes | 2026-05-04 | Salas 1, 2, 4, 6, 7, 11, 10 e 12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Observação original: Aparelho requisitado para sala 10 ¦ Registro GOP: Aparelho instalado na sala de recursos sala 10. Adequação elétrica para as de... | Apta parcialmente
GOP-AR-2026-0024 | Escola Municipal Alagoas | 2026-05-19 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | GOP | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Status original: Vistoria finalizada ¦ Registro GOP: Instalados | Apta
GOP-AR-2026-0025 | Escola Especial Municipal Doutor Ulisses Pernambucano | 2026-05-07 | sala de leitura | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Registro GOP: Busacando orçamentos | Não apta
GOP-AR-2026-0026 | Creche Municipal José de Vieira da Silva | 2026-05-06 | refeitório | Substituição/Instalação de Aparelho | 4 - Aguardando orçamento | Unidade Escolar / GIN | Cobrar/receber orçamentos e conferir se contemplam o escopo técnico. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | Status original: Aguardando orçamentos para adequação ¦ Registro GOP: Climatização do refeitório com 03 splits 24 mil que se encontram na unidade. | Não apta
GOP-AR-2026-0027 | Escola Municipal Hélio Smidt | 2026-03-24 | Colaboratório Sala de leitura | Substituição/Instalação de Aparelho | 10 - Concluído | CTO | Confirmar encerramento e atualizar cadastro vivo da unidade. |  | Sim | Média | Não | Aparelhos enviados em 18/05/2026 ¦ Instalação concluída | Apta
GOP-AR-2026-0028 | Escola Municipal Levy Neves | 2026-03-24 | A confirmar pela unidade | Substituição/Instalação de Aparelho | 2 - Em vistoria técnica | CPS | Acompanhar agendamento de vistoria técnica pela CPS. |  | Pendente de Vistoria | Média | Não | A GAD está em fase de liquidação do empenho para que os serviços possam ser iniciados. | Pendente